Stafettvarvet 2019

START/VÄXLING/MÅLOMRÅDE

Ansvarig: Bengt Inghammar, Göteborgsvarvet

- Bygger start/växling/mål

- Staketen ska levereras i klungor på 80st + 80st +60st för att sedan placeras ut

- Skyltar 1-100, 101-200 etc. sätts upp på staketet ihop med beachflaggor och höga stolpar för att tydligt visa växlingsfållorna

- Bengt har egen slägga till stolparna

- Sätt ut beachflaggor, startportal, målportal, mötesplats

- Väven ska sitta PÅ INSIDAN av kravallstaketen.

- Buntband till väven ligger i en påse på pallen

- Sätt ut områdesskyltar (3st)

- Sätt ut stolpar och dra ATA-band runt

- När Stafetten är slut, var noga med att packa allt material på pallar så att vi kan ta tillbaka det, använda ATA-band slängs

- Se till att SATS har allt de behöver till uppvärmningen

- Tidtagningsmattan är på plats

- DJ står i anslutning till SATS uppvärmningspodie

- klocka + ställning är på plats

- Starter är på plats, 45min innan

- TV-skärmen är på plats och fungerar som den ska

VÄTSKESTATION

Ansvarig: Håkan Linnér, IFK Göteborg Friidrott

- Bygg upp energistation

- Sätt ut 4st bord med vatten (Göteborgsvarvet-muggar), 4st bord med sportdryck (Göteborg Energi-muggar), 1st till sjukvård = ta dessa bord från containern

- På borden ska det finnas 50m ”Göteborgs Energi”-duk

- Dra fram vatten från brandposten och blanda till sportdryck

- Bygg upp Göteborg Energis portal

- Sätt upp skyltar med vatten och sportdryck på stolpar

- När Stafetten är slut, var noga med att packa allt material på pallar så att vi kan ta tillbaka det

FÖRETAGSBY

Ansvarig: IFK Göteborg Friidrott

- OBS: Använd endast de tre tälten längst ut som sitter ihop.

- Bygg upp bord i utdelningstält

- Utgår från att ca 10 bord behövs. Bord levereras antingen med elbil eller från container.

- ”GöteborgsVarvet” väv som front på borden

- Bygg kösystem med kravallstaket

- Organisera utdelning av nummerlappar, stafettpinnar, matlåda

- Sätt upp skyltar ”nummerlappar”, ”matlåda” osv

- Placera ut sopkärl i området

- Ansvarar för att radio kommer ner till funktionärstältet

- En ansvarig för utdelning av radio som befinner sig i utdelningstältet under hela byggnationen. De andra funktionärerna kommer dit och kvitterar ut samt lämnar tillbaka sin radio. Ingen hämtar radio utan att kvittera ut!

- Kolla så att det finns regnponchos i funktionärstältet

- Städning i området under tiden och efteråt

- När Stafetten är slut, var noga med att packa allt material på pallar så att vi kan ta tillbaka det

- Kolla att sjukvårdarna har vad de behöver (tält+bord+stolar)

- Kolla att funktionärernas smörgåsar är på plats eller hämtade

BANAN

Ansvarig: Anders Prytz, Utby IK

- Kontrollera allt material i lastbilen vid FiH

- Placera ut skyltar för att markera varje kilometer (1-2-3)

- Sätt ut trafikrör och dra ATA-band för att markera banan

- Fördela ut radio till bandelar och cyklister

- Ansvara för att 2st agerar cyklister (tag med egna cyklar)

- Spraya markpilar för att tydliggöra banan

- Sätt ut skyltar ”sakta ner, löpartävling pågår” i kritiska områden

- Det ska vara öppet för biltrafik vid Majvallen

- Tydliggöra för funktionärerna vilket anrop de ska svara på! Se karta

- När Stafetten är slut, var noga med att packa allt material på pallar

Viktiga tider:

12.00

- Bengt/IFK börjar bygga start/växling/mål

- IFK börjar bygga sina stationer

15.00:

- IFK bemannar info/utdelningstält

- Utby transporterar ut materialet med lastbilen

- Matpåsar anländer från mat.se

16.00:

- ska alla byggnationer, material och uppackning vara klart och funktionärerna ska vara redo att ta emot besökarna

- IFK bemannar energistationen, ringer Wennerbeck innan de hämtar från containern, 070-571 80 87

- Utby bygger banan med trafikrör och ATA-band

- IFK Göteborg bemannar start/växel/mål

- Start/växling/målområdet och företagsbyn öppnar

- Utdelning av stafettpinne, nummerlapp, tältplats och matlådor startar

17.30:

- Energistationen ska vara färdigbyggd

- IFK plockar skräp i området

- Solvikingarna bemannar sitt område

18.00:

- Stafetten börjar!

19.00:

- IFK bemannar insamling av stafettpinnar och energistation. Stafettpinne av engångstyp, var beredd med sopkärl.

21.00–21.30:

- Stafetten beräknas vara klar, städning och undanplockning börjar