## Rollbeskrivning
IFK ansvarar för att fördela och tillsätta funktionärer för genomförande av loppet
IFK's ansvar på plats är att utföra de uppgifter som Varvet beslutar. Den utpekade projektledaren från Varvet har det yttersta ansvaret hela tiden. Dvs uppstår problem, tvister, åsiktskillnader i hur problem ska lösas, är det denna Varvet/Projektledare/ansvariga som beslutar.
Allmänt
Historiskt har IFK haft en resp två ansvariga för helheten - detta har gjort att funktionärer o funktioner har balanserats mellan uppgifterna allt efter behov. Detta måste ske även med flera delområdes ansvariga - dvs samarbete o tillse bästa kvalitet och säkerhet för löpare & publik ska alltidd finans i första rummet. IFK måste lösa HELA sin uppgift.
Med 1 ansvarig blir det delvis splittrat när Start/Mål funktionärer och Utdelninsgfunktionärer komemr nästan samtidigt, därför är 2 "ansvariga" att föredra - de ka hålla ihop en helhet.
Ansvarig för Byggnation, Vätska och Start/Mål kan utföras av en person (det blir en lång dag 13-21), men självklart blir det mindre elastning på fler personer
Ansvariga för resp område ska inte ta faktiska uppgifter själva, utan hela tiden hitta andra som utför jobbet, ansvariga leder styrkorna.
Exvis är det dennaperson som anger när det är dags att riva, IFK ansvariga beslutar inte detta.
Alla IFK-funktionärer anmäler sig till resp funktion direkt till föreningens SpoartAdmin syste. Listor erhålls av IFK Kansliet.
På plats finns funktionärer även från andra föreningar/organisationer, information om dessa fås av Varvet med det infopaket de har. Alla föreningar/organisationer ska hantera sina egna funktioner med funktionärer.
Funktionärsfika i form av en bagette, bistår Varvet med. De brukar lämnas i Utdelninsgtältet, där IFK's Utdelninsgansvarig kan kontakta övriga IFK att det finns och ev komma ut med dem. Dricka får var o en klara själv, tips: vätskestationen.
Läs 2019's års dokument som Varvet tar tar fram på fliken "Dokument 2019"
Start/Målområdes ansvarig
Dubbelkollar i början av april att det finns tillräckligt antal anmälda funktionärer, för ev påtryckning (se flik bruttolista funktionärer). Om påtryckning behövs ta hjälp av IFK's kansli.
Träffar Varvets ansvariga projektledare för ev förändirngar eller nyheter för året, kontakta Varvet/IFK's kansli för en tid i början av april.
Träffar Varvets ansvariga projektledare, Kontakta Varvet ihop med IFK kanslist för att
- 5-6 veckor före genomförande, träffas, veta vem vi är, allmänna förutsättningar, be Varvet om skisser över Start/Målområde
- "GO" möte 7-10 dagar före genomförandet, om inblandade anser detta behövas.
- Uppföljning, "lessons learned", efter genomfört arrangemang - ansvaret ligger hos Varvet att dokumentera helheten
- Granska detta dokument om det behöver uppdateras, gör det och lagra filen hos IFK Kanslist
Säkerställ med IFK Kanslist att Funktionärs redovisningen kommer in till Varvet
IFK kanslist hjälper till med småjusteringar av funktionärer, kan skicka "tjatmail" o ha daglig kontakt med Varvet kansliet för ev sen info.
Genomförandet:
Samlar alla sina funtionärer kl 15.30 (allmän samling 15.00, men många har svårt att komma loss till 15..), ta närvaro
Ta hjälp av Varvets byggansvarige Bengt Inghammar, som är på plats hela dagen, leder start/mål bygge och har en god bild och ansvar för att formera trupperna kring start/mål.
Funktionärerna ska vara "insläpp" till startfållorna före start, och coacher inför växling så löparna sprider sig och kan genomföra växling på ett posotivt sätt.
I växlingsområdet ska några, 4-5 pers, stå för att uppmana löpare att lämna växlingsområdet, då det annar finns risk för kollisioner.
2-3 pers behövs efter mållinjen för att uppmana löpare att lämna området och ev samla ihop stafettpinne/el liknande av löparna.
en position som saknades 2019 är 2 st mänskliga "delare" när löpare går in mot varvning OCH mot målgång, skyltar och tydliga rop till löparna så de inser vilken sida de ska löpa in på.
Cirkulera mellan IFK's funktionärer och se till att det går bra, vid behov flytta runt och öka/minska allt efter behov.
Efter att utdelnings funktionen är klar, strax efte start, kommer ytterligare funktionärer för att hjälpa till.
Alla hjälps åt at plocka undan ALLT från Start/Mål område
Kravallstaket ställs sorterade på av Bengt I angiven plats
ATA-band plockas ihop o slängs
Käppar förbi partytälten dras ur gräset och samlas i container hos Bengt I
Alla plockar skräp och rullar in orangea skräpbingar och ställer på av Bengt I angiven plats
Utdelningsansvarig
Träffar Varvets ansvariga projektledare, Kontakta Varvet ihop med IFK kanslist för att
- 5-6 veckor före genomförande, träffas, veta vem vi är, allmänna förutsättningar, be Varvet om skisser över Start/Målområde
- "GO" möte 7-10 dagar före genomförandet, om inblandade anser detta behövas.
- Uppföljning, "lessons learned", efter genomfört arrangemang - ansvaret ligger hos Varvet att dokumentera helheten
- Granska detta dokument om det behöver uppdateras, gör det och lagra filen hos IFK Kanslist
Säkerställ med IFK Kanslist att Funktionärs redovisningen kommer in till Varvet
IFK kanslist hjälper till med småjusteringar av funktionärer, kan skicka "tjatmail" o ha daglig kontakt med Varvet kansliet för ev sen info.
Genomförande
Samlar sina funktionärer 15.00, ta närvaro
Öppnar upp tälten, plockar undan bänkar & bord som ingår i "komplett tält"
Ställ upp bord enl bild/skiss enl tidigare år, nrlappar inkl stafettpinne, matpaket + ev nyheter ska delas ut
Formera kravallstaket för att uppmuntra löparna att formera in/ut släpp för mest effektiva köbildning
Efteranmälning ska ske på ett "halvt bord"
Tar emot Löparnas mat/fika när MatHem levererar - tiden för detta har varierat över åren, så stäm av denna tid på Varvetmötet
Nrlappsutdelning bemannas för bästa åtkomlighet och tempo i utdelningen, ingen avprickning eller listor skapas för "att veta att de hämtat sina nrlappar" - vi ser det som är kvar, antalet startande.(om ngn vill veta)
För matutdelning; hjälps åt att dela ut, ställa fram, flytta ut tomma lådor - det är skrymmande och behöver hanteras snabbt och praktiskt
När Starten går 18.00, går 5 personer upp till Start/Mål teamet och hjälper dem
Övriga i Utdelninsteamet städar & plockar undan ALLT, och återställer tälten i ursprungligt skick. Knyter igen tältet.
Efter att tältet är stängt, går alla upp till Start/Mål för ev hjälp, annars allmän städpatrull över hela Start Mål området. Ju mer vi håller undan kontinuerligt, desto mindre plock på slutet.
Vätskestations ansvarig
Samling 15.00 nedanför Björngårdsvillan, ta närvaro
Samlar ihop "sina" funktionärer som fås från Kanslisten, se flik "Funktionärer"
Riggar portal, bord, dukar, drar fram slang och blandar sportdryck, häller upp vatten i muggar
Förankra plats för vätskan med Bengt Inghammar
Stationen ska vara klar 17.00 (1:a Start 18.00)
Håller stationen ren & fräsch och öppen för alla löpare, men när det bröjar ebba ut, kan delar börja plockas ner
Städar undan ALLT som hör till stationen och ställer det på av Bengt I angiven plats
Bygga Start/Mål ansvarig
Träffar Varvets ansvariga projektledare för ev förändirngar eller nyheter för året, kontakta Varvet/IFK's kansli för en tid i början av april.
Träffar Varvets ansvariga projektledare, Kontakta Varvet ihop med IFK kanslist för att
- 5-6 veckor före genomförande, träffas, veta vem vi är, allmänna förutsättningar, be Varvet om skisser över Start/Målområde
- få en karta/beslrivning av hur området ska se ut, för att skaffa en bild av hur det ska se ut. Varvet har skiftat i förberedelser under åren och man har jobbat med en plan som sedan blir relativt annat på plats.
- "GO" möte 7-10 dagar före genomförandet, om inblandade anser detta behövas.
- Uppföljning, "lessons learned", efter genomfört arrangemang - ansvaret ligger hos Varvet att dokumentera helheten
- Granska detta dokument om det behöver uppdateras, gör det och lagra filen hos IFK Kanslist
Säkerställ med IFK Kanslist att Funktionärs redovisningen kommer in till Varvet
Genomförandet:
Samling 13.00 nedanför Björngårdsvillan, ta närvaro
Samlar ihop "sina" funktionärer som fås från Kanslisten, se flik "Funktionärer"
Flaggor för startområdet, kravallstaket ska ställas upp, ATA-band dras, käppar slås ner framför partytälten - områdesbeskrivning fås från Varvet i förväg
Bengt Inghammar, Varvet, har dagen innan genomfört annat lopp, s beroende på vad de kunnat lämna elle rinte, finns olika delar redan på plats.
Bengt säger vad som ska göras, men kan "driva iväg" i andra uppgifter, så han är ganska högt belastad.
Efter att ha jobbat med Bengt på plats är tipset: försök delta på förberedelsemötet för att träffas och skapa kontakt. Vid starten 13.00 ta honom åt sidan för er själva, prata igenom helheten så IFK ansvarig får en så klar bild av helheten som är möjlig, ta även de stora arbetspaketen så att IFK ansvarig kan fördela styrkorna eftersom byggandet fortskrider - det kan bli mycket spring/jagande efter Bengt om man måste fråga "vad nu" för ofta.
Om byggansvariga utför uppdraget så effektivt som på senare år, hinenr de även hjälpa Vätskestations Teamet at rigga portal, dra slang etc.
ByggTeamet är klara vid 17.00, då kan de avsluta - om de inte vill fortsätta lite till ngnstans.

## Funktionärslista
| Samling 15.00 |  |  | Samling 15.00 |  |  | Samling 15.00 |  |  | Samling 13.00
| Utdelningstälten vid Stora Dammen |  |  | Nedanför Björngårdsvillan |  |  | Nedanför Björngårdsvillan |  |  | Nedanför Björngårdsvillan
| Utdelning - startar 16.00 |  |  | Start/Mål - |  |  | Vätske station - klar 17.00 |  |  | Byggnation 13 - 17
|  | Ansvarig |  |  | Ansvarig |  |  | Ansvarig |  |  | Ansvarig
1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
13 |  |  | 13 | [5 empty] | 13
14 |  |  | 14 | [5 empty] | 14
15 |  |  | 15 | [5 empty] | 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Dokument 2019
Karta över Start/Mål område:
Utskickat PM:
Funktionärsinfo: