Simtävling

Handbok - Funktionärssamordnare

Innehållsförteckning

Arbetsbeskrivning - Funktionärssamordnare	3

Dokumentet beskriver de aktiviteter som ska göras inom rollen funktionärssamordnare. Rollen är personlig och ingår alltså inte i någon grupp. Aktiviteterna som beskrivs nedan gäller både inför tävling och under genomförande av tävling.

Arbetsbeskrivning - Funktionärssamordnare

| Vad | Vem | Klar |
| --- | --- | --- |
| Bjud in funktionärer från andra föreningar - Första inbjudan skickas ut i god tid för att göra det möjligt att lägga in aktiviteten i kalendern - Skicka ut påminnelse för att säkerställa att alla platser är bemannade - Använd formulär via google | Jan Fridlund/ Thomas Jönsson | ☐ |
| Se till att fylla bemanningslistan och informera anmälda funktionärer om vilket pass de förväntas hjälpa till och när det är funktionärssamlingar | Jan Fridlund/ Thomas Jönsson | ☐ |
| Återkoppla funktionärslista till tävlingsledningen senast onsdag veckan före tävlingshelgen | Jan Fridlund/ Thomas Jönsson | ☐ |
| Sammankallar och hålla i funktionärsträff inför pass 1, 2 och 3 samt säkra att samtliga funktionärspositioner är bemannade | Jan Fridlund/ Thomas Jönsson | ☐ |