## Blad1
Ämne | Uppgift | Ansvarig | Notering | Resultat | Status
Noliahallen | Bildskärmar. Region västerbotten | Cilla | 2019-10-02: Kolla med Nolia event om WiFi och bildskärmar
Noliahallen | Prispall från Campus. Beställ frakt till Nolia | Helena | 2019-10-02: Ingen uppdatering
Noliahallen | Häckar. Beställ | Helena | 2019-10-02: Ingen uppdatering
Noliahallen | Rullande klocka. Kolla med Skellefteå? | Helena | 2019-10-02: Ingen uppdatering
Noliahallen | Höjdangivelsetavla för höjder. Finns en på Nolia. En i "garaget". | Helena | 2019-10-02: Ingen uppdatering
Noliahallen | Varvräknare inkl klocka | Helena | 2019-10-02: Ingen uppdatering
Noliahallen | Läktare | Ove | Fråga Stig på fritid? 2019-10-02: Ingen uppdatering
Noliahallen | Uppvärmningsyta | Ove | Fråga Stig på fritid? 2019-10-02: Tvärstopp. Frågan lämnad till Ove
Noliahallen | Mickar - 3st | Bengt | Fråga Stig på fritid? 2019-10-02: Finns mick på kansliet
Noliahallen | Friidrottshallen | Bengt | Fritid | OK bokad från fredag kväll
Noliahallen | Tillgång till internet i hallen | Ove | 2019-10-02: Magnus Westin kontaktas.
Noliahallen | Livesändning | Ove | Kolla vilka Dalen anlitar
Noliahallen
Noliahallen
Noliahallen
Allmänt | Visit Umeå. Ang marknasdföring, infotavlor etc. | Bengt | 2019-10-02: Ingen uppdatering
Allmänt | Utgår det bidrag till arrangerande förening? | Cilla | Fråga Bergin på SFIF. 2019-10-02: Ingen uppdatering
Allmänt | Arrangörsdokument över NLM | Helena | Fråga Wiveka Skellefteå (TÄK) 2019-10-02: Vi har fått dokumnet. Helena lägger upp dokumentet på UIFs hemsida.
Allmänt | Dispans för att grenen vikt kan utgå | Helena | Fråga Wiveka Skellefteå (TÄK) 2019-10-02: Vätnar på svar ang dispens.
Allmänt
Allmänt
Boende | 200 personer hårt underlag. Heldunda, Dragonskolan, Hagaskolan | Ove | Kollar med Umeå fritid
Boende | Tillgång till kök? Personal måste hyras med. | Ove
Boende | Nattvakt? Andra krav? | Ove
Boende
Boende
Boende
Mat | Kan UIF styrelse för friidrott engagera sig i boende och mat? | Ove | Bengt tar med sig frågan 2019-10-02: Nej från styrelsen. Ove kollar om det finns andra sektioner som kan tänkas vara intresserade.
Mat | 1x Kvällsfika fredag kväll |  | Fråga Ove Nordin
Mat | 2xFrukost (lördag+ söndag) |  | Kummin? Andra alternativ? Terminalbaren (Sedlacek)
Mat | 2 x lunch (lördag + söndag)
Mat | 1x middag (lördag)
Fika | Fikaservering i Noliahallen | AK | Kollar med Jennys klass.
Friidrottsmaterial
Friidrottsmaterial
Friidrottsmaterial
Friidrottsmaterial
Friidrottsmaterial | Inköp av nytt material, tex kulor | Helena | 2019-10-02: Kommunfråga?
Friidrottsmaterial | Inventera materialbehov | Resp. grenansvarig | Skapa lista för resp gren
Friidrottsmaterial | Vandringspris | Helena
Friidrottsmaterial | Medaljer. Guld, silver, brons | Helena | Beställs av Per Jutterström. Leveranstid?
Friidrottsmaterial | Våg | Helena
Sekretariat
Sekretariat | Resultatrapportering | Cilla/ AK | Vilken typ? Easyrecord? 2019-10-02: Prova EasyRecord på Vinterspelen.
Sekretariat |  | Cilla | Fråga Bergin SFIF
Sekretariat | Sekretariats chef |  | AK
Sekretariat | EasyRecord på Vinterspelen - test. Inkl Liverapportering UT. | Bengt | Köp tjänsten.
Sekretariat
Tävlingsläkare | Kolla med Per Jonsson ang tävlingsläkare
Tävlingsläkare
Tävlingsläkare | Per Liljeholm | Mats S
Speakers | Linus Tegenborg Sjöström | Mats S | 2019-10-02: OK
Speakers | Andreas Skoog | Mats S
Grenansvariga | SMS-grupper per gren
Grenansvariga | Löpledare | Mats S/Ulf | Fråga Jörgen O?
Grenansvariga | Starters | Mats S/Ulf | Fråga Mats B, Ebba, Jonas (IFK Umeå)
Grenansvariga | Eltid | Mats S/Ulf | Bengt R/ Stefan S - OK
Grenansvariga | Längd/ Tresteg | Mats S/Ulf | Mats S - OK
Grenansvariga | Höjd | Mats S/Ulf | Eva GH? Jessica?
Grenansvariga | Kula | Mats S/Ulf | Mats B?
Grenansvariga | Vikt, måste vi ha den grenen? Dispans? | Helena | 2019-10-02: Per Jutterström undersöker och återkommer
Grenansvariga | Stav | AK | Niklas Lindskog, David C, Hanna V, Eva GH
Grenansvariga | Städning efter tävling
Funktionärsutbildning | Kurs distriktsdomare för starters/ löpning? | Helena | 2019-10-02: Kolla med Per Jutterström om han kan hålla funktionärsutbildning.
Funktionärsutbildning | Långsiktig utbildningplan. Lyft till styrelsenGärna i anslutning till Vinterspelen (30/11, 7/12? ). | Bengt
Funktionärsutbildning | Enklare kvällsutbildning för behövande
Funktionärsutbildning | Eltid/Starter/Löpning
Sponsring | Hagabröd,Skogaholm | Ove | Kontakta Lena Poopuu
Sponsring | ICA Kvantum |  | Styrelsen får frågan
Sponsring | Verum |  | Styrelsen får frågan
Sponsring | Polarbröd |  | Styrelsen får frågan
Funktionärer (60st) | Löpning - starters (4)
Funktionärer (60st) | Löpning - tidtagning (4)
Funktionärer (60st) | Löpning - häckhantering (4)
Media | Kontakta VK | Mats S | 2019-10-02: Ej kontaktat
Media | Västerbottensnytt | Mats S | 2019-10-02: Har kontaktat och fått namn.