Valborg i Linghem

Checklista

JANUARI

- Bjud in fotbollen, scouterna och Linghemskyrkan och gå igenom allas uppgifter. Fotbollens föräldrar hjälper till att bygga samt bryta tältdelen, bemannar korv och chokladhjulet under kvällen. Barnen går fackeltåg och säljer lott-ringar efteråt.			LSK KANSLI

FEBRUARI

- Sök tillstånd för brasa och fyrverkeri hos polisen, på hemsidan under service/blanketter/tillstånd/vanliga-blanketter/ansökan-tillstånd/ordningslagen					LSK KANSLI

- Prata med kören 				LSK KANSLI

MARS

- Beställ el till Gripvallen, kundcervice@tekniskaverken.se 						LSK KANSLI

APRIL

- Annonsera gratis i Corren. evenemang@corren.se

”Valborgsmässofirande på Gripvallen med start kl.19.30. Körsång och fyrverkerier. Försäljning av korv, lotter fika mm.”	LSK KANSLI

- Sätt upp affischer. (finns inplastade på Åkerbogården)							LSK KANSLI

- Boka Ljudanläggning av Peter Ljus och Ljud, 0708-126323

LSK KANSLI

- Beställ i affären:

120 korv

120 bröd

150 festis

220 kexchoklad till 20 lottringar

4 kartonger Mums mums

1 Ketchup

1 Senap

1 pkt 3liters plastpåsar

120 servetter

Bordsduk

Tejp

Soppåsar

20 lottringar				LSK KANSLI

- Köp 1 låda fyrverkeri och ca 30 facklor av Wik och Wall LSK KANSLI

30 APRIL

- Ordna avspärrning vid fyrverkeriet och någon som tänder 	HS

- Bygg en scen till kören, LSK släpkärra samt lastpallar från Lingheden HS

- Ta med växel och kassaskrin (Åkerbogården)		HS

- Ta med prislistor som tejpas upp på tältet. Finns på Åkerbogården. HS

- Lampor i tältet. Helen lånar ut en bygglampa.		HS

- På Lingheden lastas: 4 bord att ha i tältet, tre till försäljningen samt ett bakom att ställa saker på. Ställningen till tältet, gula bänkar och bord att ställa på gräset. Alla varor som kansliet köpt in. Korvtång, sax, varmt vatten till kokaren, konservöppnare samt korvkokare.			HS

- På Åkerbogården lastas: chokladhjul, lådan med numrerade träplattor. Kablar x 3 för att få ström till tältet från el-skåpet. Bössor och samla in pengar i. Kassaskrin till försäljning. Prislistor. Tältet, två delar.		HS

Tidsplan:

Kl. 19.30 Aktiviteterna startar

Kl. 20,10 Välkomsthälsning av LSK:s Ordf.

Kl. 20,15 Presentation av kvällens program

Kl. 20.20 Talet till våren

Kl. 20.30 Sånger till våren av kören

Kl. 20.30 Samling för fackelbärarna vid Linghemskyrkan

Kl. 20.45 Fackeltåget avgår från Linghemskyrkan

Kl. 21.00 Elden tändes

Kl. 21.15 Fyrverkeri

Ansvarsområden:

LSK

Söker polistillstånd

Pratar med körledaren på församlingsgården

Annonserar i ÖC och affischer

Köper facklor 30 st. och fyrverkerier

Boka el till Gripvallen

Tältet bord och bänkar

Korvkokare

Chokladhjul, lotteri och föräldrar som bemannar detta

Beställ varor i affären

Ljudanläggning

Fackelbärare, Kolla upp vem som ska gå med barnen i fackeltåget

Bygger scen, reser och tar ner tältet

Ta med bössor

Samling vid Lingheden kl.16,00

Linghemskyrkan/SMU

Kör

Vårtalare

Kaffe bullar te muggar socker mjölk

Fackelbärare

4 vuxna till bössorna som finansierar fyrverkeriet

Kolla upp vem som ska gå med barnen i fackeltåget

2 pers. hjälper till att resa och ta ner tältet.

Linghems scoutkår

Sköter allt som har med brasan att göra.

Fackelbärare

Cocopult

Kolla upp vem som ska gå med barnen i fackeltåget

Utvärdering:

2007

Vi sålde slut på 23 lottringar och kunde kanske sålt 1 till.

Mums mums räckte precis till stängningsdax.

Korv blev några över. (Det var fint väder)

Försäljningen gick bättre än förra året.

Väldigt trångt vid chokladhjulet.

Ordf. ringer fackeltåget som står uppställda bakom himnafjället och säger till att det är dags att gå och uppmanar sedan publiken att vända sig om och titta.

Kolla priset på choklad på Cloetta, känner någon någon där?

Kan scouterna låna en släpkärra?

2007 vad det VÄLDIGT dammigt på grusplanen.

2008

Det var bara pengar i 1 bössa, hur ska vi få in mer pengar i bössorna? Linghemskyrkan ansvarar nästa år för alla 4 bössorna.

Vi sålde 19 lottringar. Stort tryck i tältet på lottförsäljningen, ska man ha ett till lotteri, ”vuxenlotteri”?

Mums mums räckte precis till stängningsdax.

Korv blev en hel burk över och ca 10 i kastrullen. Festis blev det 18X3 paket över.

Det var VÄLDIGT dammigt på grusplanen i år också, ska man vara på gräset torra år?

Boka planen nästa. Kolla elen.

Vilka ska riva tältet?

Kolla priset nästa år på fyrverkerier på Rejvist föreningsekonomi där man köper lottringar.

Vi satte upp tältet mm kl 16-17, åkte hem och samlades 18.30 igen. Allt var inte riktigt färdigt till 19.30. Ska man ses senare och göra allt färdigt?

2009

Bra att flytta upp tält och aktiviteter från grusplanen. Allt problem med damm försvinner. Tältet placeras på den lilla plana gräsplätten mellan grusplan och cyckelväg. Det finns dessutom en lycktstolpe där med tanke på behovet av ljus mellan fyrverkeriet till ca. kl 22,00

2010

Arrangemanget fungerade bra:

Boka släpkärran på Himnahallen. Den kan också fungera som scen. Det finns några pallar nere på Lingheden som också kan fungera som scen nedanför släpkärran.

Elen fungerade inte alls. Kolla till nästa år att vi har beställt el till tält och elen till grusplanen. Ring lokalbokningen (Gripvallen) och boka den mellan kl 16:00-23:00

OCH även till vaktmästaren på Folkungavallen för att boka el under samma tid.

Vi behöver höja priserna på chockladhjulsbrickor och på festisen. Vi kanske skall ta en femma för varje bricka och en tia för varje festis. Vi borde kunna öka intäken med 2000kr.

2011

Arrangemanget fungerade mycket bra. Elen fungerade mycket bra. 4 st 25 meters sladdar räcker för att få fram el från stolpen till platsen för tältet. De kopplingar som vi har är helt OK. Bra belysning i tältet i och med att vi lånade en bygglampa av Helen. Vi höjde priset på festis vilket sannolikt orsakade den något lägre försäljningen på festis. Det gick också åt mindre mumsmums än planerat. För 2012 är det tillräckligt att köpa 120 st festis och 4 st kartonger mumsmums. I övrigt samma inköp som i år.

En reflektion är att om det var 500 besökare så spenderade dessa ca 25 kronor per person (barn inräknat). Oberoende av varandra så spenderade även familjen Rahm 25 kronor per person, vilket gör att vi i detta avseende är en genomsnittlig valborgsbesökare. Om detta är en slump eller ej vet jag inte. Men det leder oss till att kanske dra följande slutsats. Det kanske är svårt att öka genomsnittsutlägget mer än  summan om 25 kronor. I år samlades det in mer pengar i bössorna samtidigt som det blev lite varor kvar (läs festis och mumsmums). Det kanske innebär att om en person lägger en 50 lapp i bössen som inträde så köper vederbörande ingen förtäring eller lotter utan då har han betalat för sig själv och sin respektive medan han kompenserar sin ovilja att lägga pengar i bössan genom att spendera pengar på förtäring och lotter.

2012

Fantastiskt väder hela kvällen, vilket gjorde att folk stannade kvar i området även efter fyrverkerierna. Allt blev slutsålt. Intäkterna ökade med ca 2000 kronor jämfört med ett normalår. Vi fick inte ihop till någon kör men Gunn Marie Axelsson ordnande med vårsånger via cd skiva och det fungerade jättebra. Hela arrangemanget fungerade väldigt bra. De olika organisationerna vet sina uppgifter.

2016

I år startade HS upp med förberedelserna i sent läge. Det var svårt att få F/P-04 att ställa upp pga. att dom inte kände till att det var ett åtagande för dom. Detta kan bara bli bättre. I övrigt löpte det mesta på som planerat. Vi fick klara oss utan kör med spelade vårsånger från CD som kyrkan fixat med hjälp av musikanläggningen. Försäljningen i tältet fungerade bra dock uteblev försäljningen av lott-ringar då det var få barn från F/P-04. Det innebar att den inkomsten uteblev och mycket kexchoklad blev över. Det överblivna lämnades på Lingheden till försäljning. Kontentan: Fotbollen måste få information tidigt att Valborg är ett åtagande för föräldrar samt barn 12 år. Många arbetsuppgifter som skall göras innan Valborg kan läggas över på LSK kansli att förbereda enligt ”körschema Valborg”.