## Tisdag 09 April
DAG 1: UTROLLNING AV PLASTMATTORNA
VÄLJ EN PERSON I LAGET SOM SKA VARA SAMORDNARE FÖR KVÄLLEN |  |  |  |  | Planritningen
1) Tisdag behövs minst 10 personer för att lägga ut golvet enligt planritningen
2) Ditt lag ansvarar för uppbyggning och bortagning av golvet enligt schema.
3) Det är tung arbeta fösta dagen och kräver alla starka personer för tunglift och utrollning av mattorna
TÄNK PÅ FÖLJANDE: |  | Planera schema med de personer som klara av tunglift.
Ha på ömtåligakläder
Om ni har, ha med arbetshandskar
Tid: | 18:00 - 21:00
Datum: | Tisdag 10 April
Plats: | ABB Arena Syd (Bandyhallen)
| Samling | 18:00 |  | Genomgång med ditt lag och stämma av alla är på plats
| 1:a Pass | 18:15 - 19:15
| Paus | 19:15 - 19:45 |  | TURAS OM OCH ÄTA MAT MEDANS NÅGRA FORTSÄTTER MED GOLVET
| 2:Pass | 19:45 - ??:00 |  | OBS! Golvutrollning måste vara klart tisdagkväll.
Antal personer |  | 10 |  | Detta är minst man ska vara.
VIB äger 2st plastgolv GOLV A och GOLV B. De ska monteras på Plan 1 och Plan 2
Golvet är numrerad endast vid målområdet och med ett bokstav på baksidan. Alla golv med bokstav A ska monteras
tillsammans och i ordning
Till Exempel. A1, A2, A3 i målområdet 1……A24,A25,A26 i andra målområdet 2
Golv delar i mitten är ej markerad och lägga hur som helst
OBS! SE TILL ATT GOLVET ÄR INTE FÖR NÄRA VARANDRA. OK OM DET FINNS EN HALV M.M GLAP EMELLAN.
3st golv hyr vi från Sveriges Handbollsförbund och ska monteras på Plan 3, Plan 4 och Plan 5
Läs nästa flik "HANDBOLLSFÖRBUNDETSGOLV" nedan
ÅK INTE HEM TILLS ALLT ÄR KLAT PÅ DITT OMRÅDE.
Mat
Läsk/vatten kommer att finnas (2 per person)
Pizza kommer att finnas till mat mellan 19:15 -19:45
Följande utrustning kommer att finnas på plats för alla att dela på
| Säckärra |  | 10 | 2st per golvyta
| Palldragare |  | 5 | 1st per golvyta
| Sopkvast |  | 10 | 2st per golvyta
| Damsumgare |  | 2 | dela
| Tejpsläd |  | 5 | 1st per golv

## Onsdag 10 April
DAG 2: TEJPNING AV PLASTMATTORNA
VÄLJ EN PERSON I LAGET SOM SKA VARA SAMORDNARE FÖR KVÄLLEN | [5 empty] | Planritningen
1) Tejpning tar tid. En rolle ska man kunna använda 2 omgånger.
2) Rotera med olika personer vid tejpningen. EN tejpsläd finns till varje golv.
3) OBS. ANVÄND KVASTEN OCH BORSTA MELLAN SKRAVARNA INNAN NI BÖRJA TEJPA!
4) FOKUS SKA VARA TEJPNINGEN MEN OM VI ÄR KLARA OCH BARA TEJPNINGEN FINNS ATT GÖRA HJÄLPER
VI (DE SOM STÅR OCH VÄNTA) B.L.E MED UPPHÄNGNINGEN AV DUK VID INGÅNGERNA.
TÄNK PÅ FÖLJANDE: |  | Ha på ömtåligakläder
Om ni har ha med arbetshandskar
Tid: | 18:00 - 21:00
Datum: | Onsdag 11 April
Plats: | ABB Arena Syd (Bandyhallen)
| Samling | 18:00 |  | Genomgång med ditt lag och stämma av alla är på plats
| 1:a Pass | 18:15 - 19:15
| Paus | 19:15 - 19:45 |  | TURAS OM OCH ÄTA MEDANS NÅGRA FORTSÄTTER TEJPA
| 2:Pass | 19:45 - 21:00 |  | SE TILL ATT NI KLARA DET MESTA INNAN 21:00
ÄR NI KLARA MED DITT GOLV LÄMNA ÖVER TEJPSLÄD TILL DE SOM ÄR INTE KLARA.
ÄR NI INTE KLARA MED DITT GOLV KAN DE SOM KOMMER TORSDAG AVSLUTA DET.
NI HAR ASVAR ATT INFORMERA DE SOM KOMMER PÅ TORSDAG OM NI ÄR INTE KLARA.
Tejpning |  | 4? | Rotera ofta |  | Målområde. Frislag. Mitten på plan
Sarg+målbur |  | 2 | Kolla så att sargen är hel. |  | Behöver målburen fixas??
Vagnen,sargen(Alla delar) och målbur ska man markera med EL TEJP
EL TEJP = 5 olika färg till fem olika sarg + målbur och vagnar
De måste markeras för att identifierar rätt sarg åka tillbaks igen till rätt hall
Bord+Stolar |  | 2 | SEKET: 1 bord+ 6 stolar |  | BÅSET :15 stolar per sida (30 total)
Antal personer |  | 4 | Justera själv hur många ni vill vara. Detta rekommendera vi.
ÅK INTE HEM TILLS ALLT ÄR KLAT PÅ DITT OMRÅDE.
Mat
Läsk/vatten kommer att finnas (2 per person)
Pizza kommer att finnas till mat mellan 19:15 -19:45
Följande utrustning kommer att finnas på plats för alla att dela på
| Säckärra |  | 10 | 2st per golvyta
| Palldragare |  | 5 | 1st per golvyta
| Sopkvast |  | 10 | 2st per golvyta
| Damsumgare |  | 2 | dela
| Tejpsläd |  | 5 | 1st per golv
Eltejp

## Torsdag 11 April
DAG 3: RESULTATTAVLAN
SISTA DAGEN. | [5 empty] | Planritningen
VÄLJ EN PERSON I LAGET SOM SKA VARA SAMORDNARE FÖR KVÄLLEN
1) STÄM AV MED DE I DITT LAG SOM VA MED ONSDAG OM TEJPNING BEHÖVS AVSLUTAS TORSDAG.
FORTSÄTT MED TEJPNINGEN OM DET BEHVÖS
2) Montera ihop resultattavlan m.m tejpa fast sladden. SE TILL ATT TAVLAN FUNGERAR
3) Sopttuna finns nära varje bord med plastpåse i.
4) Alla hjälper att bära in och montera byggstacket
| ANTAL PERSON PER LAG |  | 4 |  | Minst 4 personer men är ni flera att det ok.
TÄNK PÅ FÖLJANDE: |  | Ha på ömtåligakläder
Om ni har ha med arbetshandskar
Tid: | 18:00 - 21:00 |  |  | Är allt klart? Kan ni åka hem
Datum: | Torsdag 12 April | 0
Plats: | ABB Arena Syd (Bandyhallen)
| Samling | 18:00 |  | Genomgång med ditt lag och stämma av alla är på plats
| 1:a Pass | 18:15 - 19:15
| Paus | 19:15 - 19:45
| 2:Pass | 19:45 - 21:00
Inställera och montera resultatklockan att alla fungerar. Tejpa fast sladden med silvertejp
Mat
Läsk/vatten kommer att finnas (2 per person)
| Smörgåsar finns |  |  | Ost/skinka
Följande utrustning kommer att finnas på plats för alla att dela på
| Säckärra |  | 10 | 2st per golvyta
| Palldragare |  | 5 | 1st per golvyta
| Sopkvast |  | 10 | 2st per golvyta
| Damsumgare |  | 2 | dela
| Tejpsläd |  | 5 | 1st per golv
| Silvertejp |  | FINNS
Byggstacket
Byggstacket
Byggstacket
Byggstacket

## Söndag 15 April
Alla samlar på ABBsyd och hjälpa plocka bort
| Golvet |  | Ställ tillbaka i rätt bur
| Sarg+målbur |  | Ställ tillbaka på rätt vagn
| Bord |  | Låt stå och stapla stolar bredvid
| Stolar |  | Stapla alla vid bordet
| Resultattavla |  | 5st tavlor, 5st stativ, 5 st förkägningssladd |  |  |  | Lämnas till kiosken
| Städning |  | Grovstädning, i hela hallen,läcktare och omklädningsrum
Sopsäckar finns i kiosken
Följande utrustning kommer att finnas på plats för alla att dela på
|  | Säckärra |  | 10 | 2st per golvyta
|  | Palldragare |  | 5 | 1st per golvyta
|  | Sopkvast |  | 10 | 2st per golvyta
|  | Damsumgare |  | 2 | dela
|  | Tejpsläd |  | 5 | 1st per golv | 2st tillhör VIB
3st tillhör Sveriges Handbollsförbund

## Handbollsförbundetsgolv
GOLV 3 + 4 + 5 i ABBsyd
Arbetsinstruktioner:
Hur man lägger mattan?
Börja med de mittersta våderna (vid målet).
Rullar från mitten mot kortsidan.
Passa in mattvåderna efter målgårdslinjen, frikastlinjen
(vid fasta mål lägg passbitar i mitten)
Lägg våderna tätt.
Låt golvet ligga ca 1 timma innan tejpning med dubbelhäftande.
Pressa ned mattan med borste eller vält direkt efter tejpmaskinen.
OBS! SKÄR EJ I MATTAN OBS!
Hur man plockar upp mattan?
Borsta bort allt skräp m.m.
Rulla från kortsidan in mot mitten (se till att nummermärkningen syns)
Tejpa rullarna med SVART tejp
Ställ tillbaka rullarna (helst i nummerordning)
Skisser över golven
GOLV 1 – Det äldsta/sämsta, har en svart ram
GOLV 2 – Har en mörkblå ram
”Numreringen stämmer men de yttersta ljusblå våderna är endast 95cm och jämte 101 ligger en 95cm 101 överkryssad.
I mitten har vi skarvat en ny matta som består av en liten bit och två längre , dessa är ca 3 dm bredda. Dessa mittdelar lägger man dit sist och sedan justerar man till mattan, innan man tejpar den dubbelhäftande tejpen. Det finns också 9st ca 2-3cm x 150cm bitar som skall läggas vid kortlinjen (2 st vid 101-114 och 7 st vid 115-128). Alla dessa nya delar finns med på pallarna men är inte märkta.”
Kommentar från Kristianstad 2014-03-31
GOLV 3 – Har en mörkblå ram
Våder märkta med A 1-14
Våder märkta med B 1-14
Våder märkta med 101-114
Våder märkta med 115-128
Våder märkta med 401-414
Våder märkta med 415-428
Våd märkt med 414 – halv bredd
Våd märkt med 401 – halv bredd
Våd märkt med 428 – halv bredd
Våd märkt med 415 – halv bredd

## VIBs Golv
GOLV 1 och GOLV 2 i ABBsyd
VIB äger 2st plastgolv som är markerade GOLV RÖD och GOLV GRÖN. De ska monteras på Plan 1 och Plan 2
Golvet är numrerad endast vid målområdet och med ett bokstav på baksidan. Alla golv med bokstav A ska monteras
tillsammans och i ordning
Till Exempel. A1, A2, A3 i målområdet 1……A24,A25,A26 i andra målområdet 2
OBS! Numrering kan vara annorlunda är visas här så stämma av först och hitta målområdet.
Golv delar i mitten är ej markerad och kan lägga hur som helst VITIGAST är målområde.
OBS! SE TILL ATT GOLVET ÄR INTE FÖR NÄRA VARANDRA. OK OM DET FINNS EN HALV M.M GLAP EMELLAN.
STEG 1
Först hitta de rätt markerade och sortera och ställ alla golvdela i ordning INNAN man börjar rolla ut
STEG 2
När allt stämmer kan man börja men rolla ut en i taget börja med en sida först
STEG 3
Golvet ska inte vara för tät elle på varandra
OBS! Numering i målområdet kan vara annorlunda än vad bilden visas. Så hitta den lägsta nummer först och ställ den
först på rätt plats.
| OBS OBS! | Mitt delarna måste kontrolleras så att ni har ett 40meter lång golv. Antal stämmer inte med
vad som visas i bilden här
Hur man plockar upp mattan?
Borsta bort allt skräp m.m.
Rulla från Långsidan (se till att nummermärkningen syns)
Tejpa rullarna med Silver tejp
Ställ tillbaka rullarna (helst i nummerordning)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A24
A26
A25
A26
A27
A28
A29